杭州市发展和改革委员会

杭州市规划局

文件

杭发改规划〔2011〕821号

关于印发杭州市“十二五”基础测绘

发展规划的通知

各区、县（市）人民政府、市直有关部门：

根据杭州市人民政府办公厅《关于印发市政府发展规划协调会议制度的通知》（杭政办函[2010]182号）精神，经审核批准，现将《杭州市“十二五”基础测绘发展规划》印发给你们，请结合实际，认真贯彻实施。

二〇一一年十月十四日

目    录

前言	1

一、杭州市“十一五”基础测绘工作回顾	2

（一）基础测绘计划和投入机制基本建立	2

（二）基础测绘项目管理制度初步建立	2

（三）制定《杭州市测绘管理办法（试行）》	2

（四）重大基础测绘项目建设成绩显著	3

（五）初步建立地理信息资源共建共享机制	4

（六）测绘应急保障服务取得较大成绩	5

（七）存在的主要问题	5

（八）总体评价	6

二、“十二五”期间基础测绘面临的形势与需求	7

（一）面临的形势	7

（二）经济社会发展对基础测绘工作的需求	10

三、“十二五”基础测绘发展规划的编制依据和发展思路	12

（一）编制依据	13

（二）指导思想	13

（三）基本原则	14

（四）发展目标	14

四、“十二五”基础测绘工作的主要任务	15

（一）完善杭州市现代测绘基准体系	15

（二）加大基础地理空间信息数据采集力度	16

（三）完善测绘公共服务体系建设	16

（四）加大新技术的应用和研究	17

（五）发展地理信息产业	17

（六）建立和完善标准体系和技术规范	17

（七）为城镇发展与城乡统筹提供测绘保障	18

（八）建设地理信息安全体系和应急测绘体系	18

（九）健全测绘行政管理体制	18

（十）健全测绘管理机构，提高测绘管理能力	19

五、“十二五”基础测绘规划的重点项目	20

（一）现代测绘基准体系建设及应用工程	20

（二）基础地理空间信息数据采集工程	23

（三）地理信息数据库建设与系统开发应用工程	26

（四）测绘公共服务体系建设工程	28

（五）突发事件保障建设工程	29

六、“十二五”基础测绘项目经费预算	30

（一）预算依据	30

（二）经费预算	30

（三）经费来源	30

七、保障措施	31

（一）加强对测绘工作的领导	31

（二）加强测绘立法和执法工作	31

（三）加强测绘成果管理，促进测绘成果的广泛利用	31

（四）加强测绘市场的监管，完善测绘行业诚信体系建设	32

（五）加大测绘宣传工作的力度	32

（六）建立有效的测绘投入保障机制	33

（七）加强测绘人才建设	33

- 前  言

基础测绘是经济社会发展的基础性工作，是避免重复测绘，提高公共财政资金使用效率而实施的一项公益性事业，事关国家主权、安全和民族利益。以基础测绘成果为主要来源的基础地理信息是国家重要的基础性、战略性信息资源，也是国民经济和社会信息化的公共平台。基础测绘工作是提高城市管理效率和管理水平、增强决策能力和决策水平的重要手段，广泛服务于政府宏观决策、区域经济规划、国土资源管理、城乡规划建设、环境保护监测以及人民群众生活等各个领域。“十一五”期间，我市紧密围绕国民经济建设和社会发展的需求，大力推动杭州市基础地理信息资源建设的发展。在广大测绘工作者的努力下，基础测绘工作取得了较大成效，提高了测绘对社会需求的保障作用。

为满足我市发展对测绘日益增长的需求，进一步加快基础测绘的发展，促进我市测绘事业的进步，根据杭州市人民政府办公厅“关于印发杭州市‘十二五’规划编制目录的通知”（杭政办函【2010】176号），结合《中华人民共和国测绘法》、《基础测绘条例》、《杭州市测绘管理办法（试行）》的规定和《国务院关于加强测绘工作的意见》以及《杭州市人民政府关于加强测绘工作的实施意见》的要求，特编制本规划，规划期限自2011年至2015年。本规划的编制将进一步推动我市的基础测绘工作，为树立科学发展观，实现我市经济社会可持续发展提供可靠及时的基础测绘保障。

- 一、杭州市“十一五”基础测绘工作回顾

“十一五”期间是我市基础测绘实现快速、健康发展的重要时期，基础测绘专项规划重点项目基本完成，测绘标准体系、技术体系和法规体系基本建立，城市测绘基准和地理空间框架初步构建，基础测绘工作取得了较大成就。

- （一）基础测绘计划和投入机制基本建立

我市从2000年开始将基础测绘计划列入国民经济和社会发展专项计划，基础测绘经费全部列入市财政预算，测绘经费投入逐年加大。“十一五”期间全市基础测绘总投资为22988万元，其中市本级投资8388万元，县（市）、区共投资14600万元。基础测绘投资的增加不仅进一步加强了测绘基础设施建设，采集了大量地理信息数据，为城市建设提供了保障作用，而且增加了社会就业，带动了相关产业发展，为国民经济和社会发展做出了贡献。

- （二）基础测绘项目管理制度初步建立

制定了杭州市基础测绘项目组织实施办法和基础测绘经费管理办法等规章，对重要项目实行项目可行性论证，设计方案评审、项目验收和绩效评价。各测绘项目按照招标投标法和政府采购管理办法规定规范组织实施。

- （三）制定《杭州市测绘管理办法（试行）》

为进一步强化我市测绘工作的统一监督和管理，完善测绘管理工作的法规体系，确保涉及国家秘密的测绘成果保密安全，促进地理信息资源的广泛应用，推动“数字杭州”地理空间信息框架的构建，保障测绘事业健康发展，提升测绘工作对经济社会发展的服务保障能力，2009年我市制定了《杭州市测绘管理办法（试行）》，由杭州市人民政府办公厅印发实施。通过规范管理，有力地保障和推进了我市测绘事业的发展。

- （四）重大基础测绘项目建设成绩显著

1、建立杭州市现代测绘基准体系

建立了覆盖全市域的杭州市卫星定位综合服务系统（简称HZCORS），为城市高精度实时定位提供了基础，实现了全市坐标框架基准的统一。系统自2008年5月试运行以来，运行情况良好，精度达到设计要求。系统的应用推进了我市测绘技术的发展，提高了测绘单位的生产效率，得到了用户的广泛好评。

2009年启动的杭州市域高精度高分辨率似大地水准面确立暨一、二等水准高程控制网建立项目，将建立涵盖杭州市域范围统一的一、二等水准网，确定覆盖杭州全市域的高精度、高分辨率的似大地水准面精化模型，实现高精度的GPS测量成果由二维向三维转变，有效减少测绘工作量，节约大量人力、物力。

由杭州市卫星定位综合服务系统、高精度似大地水准面精化模型和一、二等水准高程控制网组成的杭州市现代测绘基准体系，集平面控制和高程控制于一体，为城市发展提供坚实的测绘保障。

2、建立城市基础地理空间数据库

建成了覆盖杭州市（除萧山、余杭两区）的1:500、1:1000以及覆盖杭州市的1:2000地形图数据库，完成了杭州市3500平方公里的航空摄影，获取了全色、真彩色和彩红外三种航空影像数据，并生成1:2000航摄地形图、正射影像图和数字高程模型。建立了城市地下管线数据库、空间地名数据库、城市路网数据库、城市水网数据库和1:5000正射影像数据库。

3、初步建立地理信息公共服务平台

在城市基础地理空间数据库的基础上，为更好地为政府管理、辅助决策、提升城市管理和公共服务水平等方面提供资源保障，初步建立了地理信息公共服务平台，可提供包括基础空间框架数据、数字线划图数据、地名数据和影像数据等基础空间数据，满足城市规划、建设和管理及社会公众对地理空间信息日益增长的迫切需求。

4、完成部分区域三维景观建模

完成我市西溪湿地和钱江新城的三维景观建模，展示了西溪湿地美丽的生态环境和钱江新城的商业布局，为西溪湿地的旅游宣传提供了一个良好的平台，为钱江新城招商引资创造了条件。

5、测绘公共服务体系建设

大力开发适用、实用的权威性测绘公共产品，不断丰富测绘成果产品种类。完成社区详图工程和一县一图工程，编制《杭州市影像地图集》，建立公益性电子地图和阳光规划网上行，用地图的语言表示城市信息，促进了社区的有效管理，方便了政府领导和管理部门的日常办公，满足了人民群众的地图服务需求，提高了测绘公共服务能力。

- （五）初步建立地理信息资源共建共享机制

2006年8月，杭州市人民政府成立杭州市地理空间信息协调委员会，促进了我市地理信息数据标准的统一，有效地解决了各部门地理空间数据交换和应用，统一协调各部门地理数据的生产和采集，避免重复生产和投资，监督地理空间数据质量，实现了共建共享。市规划局根据资源共享的原则为我市四十多个部门和单位提供了基础地理信息资源和较好的技术服务工作，与市国土局、城管办等十多个部门以及省测绘局签订了地理信息资源共建共享协议，在地籍调查测量、“数字城管”部件普查和空间地名调查建库等项目中通力合作，坚持统一数据标准，统一质量监管，成果相互利用，避免了重复测绘，节约了财政资金，取得了很好的成效。

- （六）测绘应急保障服务取得较大成绩

“512”特大地震后，我市作为援建青川对口市县之一，在接到测量任务后，市规划局立即组建一支赴川援建测绘队，携带仪器设备赶赴灾区作业。在余震不断的情况下，队员克服困难，鼓足干劲，仅用20余天时间就完成十几平方千米的地形图测量任务。测绘应急保障服务取得较大成绩，得到青川县政府和灾区人民的高度评价。

- （七）存在的主要问题

1、经费投入方面

（1）、基础测绘的公共财政投入与经济发展不协调。2008年我市人均GDP突破1万美元，已接近中等发达国家的中上等平均水平，但与经济发展密切相关的基础测绘投入存在不协调，横向比较，“十一五”期间，北京、上海基础测绘投入超过3亿元，同为副省级的大连市“十一五”期间基础测绘投入达2.4亿元，其他城市基础测绘投入也随着经济实力的提高同步增加。由于基础测绘经费投入的不足，导致基础地理信息资源产品单一，地下管线数据更新较慢，卫星遥感影像深入应用不够。

（2）、财政投入不平衡。财政投入地区差异较大，部分县（市）财政投入严重不足，基础地理信息资源存在局部和结构性短缺。

2、成果应用方面

（1）、基础测绘成果推广应用不够。基础测绘成果在政府各部门的开发应用有待深化，地理信息实时共享应用有待进一步推广，社会化服务领域有待扩展

（2）、基础测绘成果深入利用不够。卫星遥感影像信息在城市管理、环境保护、资源调查等方面的深入研究利用不够；三维激光雷达技术和近景摄影测量技术在城市规划和城市三维建模、环境监测、林业调查、历史古建筑保护等领域的研究应用尚未开展。

3、测绘管理方面

（1）、测绘管理人员不足。测绘管理力量薄弱，不能满足测绘行政管理的需要。部分县市测绘管理机构不健全，人员编制不落实，不能很好地履行测绘行政职能。

（2）、测绘产品质量监督检验不够。测绘产品种类多，服务广，测绘产品质量关系到各方利益，而全省仅一家测绘产品质量监督检验机构，没有市级测绘产品质量监督检验机构，无法确保测绘产品的质量。

- （八）总体评价

总体来说，“十一五”基础测绘专项规划组织得力，实施有序，成绩显著，基础测绘在我市的国民经济建设中发挥了较大作用。但基础测绘的发展与全市经济社会发展的需求和要求相比仍存在一定的差距，需要我们在“十二五”期间加大工作力度，坚持创新，加大信息化测绘体系建设，使我市的基础测绘水平再上一个新台阶，继续在我省保持领先地位。

- 二、“十二五”期间基础测绘面临的形势与需求

“十二五”期间，是杭州深入贯彻落实科学发展观、着力构建社会主义和谐社会的重要时期，是加快推进经济发展方式转变、完善社会主义市场经济体制的攻坚时期，也是建设惠及全市人民的“生活品质之城”，稳步迈向现代化发达城市的关键时期。在未来5年，我市将实现人均GDP从1万美元向2万美元新跨越，经济发展将进入到更高阶段，产业结构、发展动力以及发展协调性等方面都将呈现一系列新的趋势和特征，这必然对我市测绘保障提出更高的要求，也为基础测绘发展带来了一个良好的机遇。

- （一）面临的形势

1、长三角区域规划发展，对基础测绘工作提出了新的挑战

根据《国务院关于长江三角洲地区区域规划的批复》（国函【2010】38号），《长江三角洲地区区域规划》发布，该规划中指出，长江三角洲地区发展的战略定位是：亚太地区重要的国际门户、全球重要的现代服务业和先进制造业中心、具有较强国际竞争力的世界顶级城市群。发展目标是：到2015年，率先全面实现小康社会的目标；到2020年，力争率先基本实现现代化。规划中提出了城镇发展与城乡统筹、产业发展与布局、自主创新与创新型区域建设、基础设施建设与布局、资源利用与生态环境保护、社会事业与公共服务、体制改革与制度创新、对外开放与合作八个方面的发展方向和重点任务，并明确了保障规划实施的政策措施。杭州为浙江省省会城市，长三角地区重要城市，根据区域规划的战略定位和发展目标，要求我市基础测绘这项国民经济和社会发展的前期性、基础性工作必须加快发展步伐，增强保障服务能力、推进测绘科技创新，为将我市建设成为城乡一体化、低碳型、国际型、创新型城市提供可靠、及时、有力的测绘保障和支撑。

2、加强基础测绘工作，是国民经济和社会发展的必然要求

随着经济社会的快速发展，基础设施建设、城乡规划与国土管理、自然灾害监测防治、生态环境保护等各个方面，特别是城市信息化推进都对基础测绘工作提出了新的要求。从政府需求到社会需求，从管理需求到民生需求、从纸图需求到数据与服务需求，国民经济和社会发展各个领域对基础地理信息资源需求不断增长，地理信息资源的战略性和结构性短缺日益突出。继续推进并不断加强基础测绘工作，加强成果的更新维护，丰富基础测绘产品形式与服务手段，是解决地理信息资源的战略性短缺问题、满足“十二五”社会经济发展对地理信息产品多样化需求、提高测绘保障能力的根本途径。

3、各级政府高度重视，为基础测绘事业提供有力支持

党和国家领导人多次从战略高度对测绘事业发展做出重要指示。2003年，胡锦涛总书记要求加强测绘统一监督管理和基础测绘工作，推进数字中国地理空间框架建设，加快信息化测绘体系建设，提高测绘保障服务能力。2006年，温家宝总理指出测绘和地理信息产业关系到经济、社会发展和国防建设，“不可小看”。2009年，李克强副总理要求着力构建数字中国，加强信息化测绘体系建设，为保持经济平稳较快发展作出新的贡献。

各级政府部门高度重视基础测绘工作。近年来，国家先后制定了关于空间信息基础设施建设、电子政务建设、信息资源开发利用等方面的重要文件，都要求加快地理信息资源建设。2006年，国务院批准《全国基础测绘中长期规划纲要》，2007年国务院印发《关于加强测绘工作的意见》。2008年，我市发布《杭州市人民政府关于加强测绘工作的实施意见》。2009年，国务院批准实施《基础测绘条例》，进一步强化基础测绘的法律地位。

2010年2月，浙江省机构编制委员会根据省委常委会研究决定的意见，批复同意浙江省测绘局机构名称更名为浙江省测绘与地理信息局，机构规格恢复为正厅级，增设了内设机构和人员编制，行政管理职能得到了加强和拓展。2010年5月，《浙江省地理空间数据交换和共享管理办法》经浙江省人民政府第50次常务会议审议通过，自2010年7月1日起施行。这充分体现了省委、省政府对测绘与地理信息工作的高度重视。

党中央、国务院、各级政府和社会各界对基础测绘工作的重视和支持，体现了新时期测绘工作越来越突出的重要地位，表明了基础测绘工作在促进国民经济又快又好发展、改善民生方面所发挥的作用获得了广泛认可，为测绘事业的科学发展营造了良好的外部环境。

- （二）经济社会发展对基础测绘工作的需求

1、产业结构调整升级的需求

“十二五”时期我市将实施“服务业优先”战略，推进经济结构从制造业为主向服务业为主转型，加快建设长三角南翼现代服务业中心。随着产业结构的调整，我市的旅游业、现代物流业、信息与软件服务业、以及生活服务业都会得到较大发展，这必将提高全社会对地理空间信息的需求，为我市大力发展地理信息产业，提升社会化服务能力，推动智能交通、现代物流、车载导航、手机定位等新兴服务业的发展提供了重要的契机。

2、城市功能布局优化的需求

“十二五”期间，我市将以城市总体规划为指导，深化城市空间布局调整，形成主城、江南副城、下沙副城、临平副城和义蓬、瓜沥、临浦、余杭、良渚、瓶窑“一主三副六组团”相对独立、功能互补、互为支撑的开放式空间结构，打造“紧凑型城市”发展模式。在优化城市功能布局中，需要精确、统一的现代测绘基准体系；在“一主三副六组团”的规划、布局、建设中需要现势性良好的1：500地形图、1：2000地形图、航空影像和卫星遥感影像。

3、城市基础设施建设的需求

“十二五”期间，我市将强化城市基础设施建设，构筑现代化基础设施体系。继续加强综合交通网络建设，加快地铁、铁路“五线一桥两枢纽”、萧山国际机场二期、杭长高速公路、千黄高速公路、都市经济圈环线高速公路、运河二通道、江东大道、钱江隧道、城市快速路网等重大交通项目的建设，加强能源、环境保护、防灾体系设施建设，加快钱塘江引水工程、城西污水处理厂、闲林水库等基础项目建设。在这些城市基础设施项目的选址、规划、设计和建设中，需要完善基础测绘产品的更新机制、更新周期和更新方法，保持1：500、1：2000系列比例尺基础测绘成果的现势性和可用性；需要继续推进主城区地下管线普查更新工作，查清城市市政管线分布情况；需要保持测绘基准的高精度和可靠性，保证道路、桥梁、隧道的准确对接和贯通。

4、城市信息化建设的需求

建设一个现代化城市，必须具备各种城市管理的功能，如城市的应急能力系统、消防系统、城市交通、环境、能源配置等，实现这些功能需要地理空间信息的支撑。地理信息资源是政府宏观管理决策、社会公共服务，加快电子政务、电子商务、智能交通等的基础数据。“数字杭州”是以地理空间信息为基本载体，嵌入社会公共信息，才能形成信息资源的集成、应用与共享系统。因此，推进“数字杭州”建设，必须首先加快地理空间数据库的建设，以基础地理信息资源为核心的空间数据基础设施已经成为“数字杭州”的重要基础和核心组成。

5、公共突发事件应急处理的需求

对某些公共突发事件如自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等的处置，需要快速提供相关区域的基础地理信息数据、图件等测绘成果及技术服务。加强应急管理，提高政府保障公共安全和处理突发公共事件的能力，预防和减少公共突发事件及其造成的损失，保障国家安全、保障人民群众生命财产安全、维护社会稳定，这其中涉及到的很多部门如公安、卫生、交通、电力、通信、自来水等，均需要基础测绘数据的支撑。

6、城乡区域统筹发展的需求

2010年8月，杭州市委市政府提出《关于以新型城市化为主导进一步加强城乡区域统筹发展的实施意见》（以下简称《实施意见》），《实施意见》指出，要按照城乡区域一体化发展要求，加快编制完善市域总体规划、县（市）域总体规划，统筹布局城镇、产业、居住、生态布局。今后，杭州将形成“中心城市（杭州市区）-中等城市（五个县城）-小城市（中心镇）-特色镇-中心村-特色村”，这一梯次衔接、功能配套、以大带小、节约土地的网络化、组团式空间结构体系，形成以国家级和省级开发区、特色工业功能区、各类先进制造业和现代服务业专业园区、各类产业集聚区、现代农业园区、城市综合体等为支撑的产业布局体系，促进空间拓展、产业集聚、人口集中、资源节约、生态优化。在城乡区域统筹发展中，需要覆盖全市域、现势性高的大比例尺地形图和正射影像图。因此，加强城乡区域统筹发展，各县市区必须完成大比例尺地形图的全覆盖，确保各项相关工作的顺利开展。

- 三、“十二五”基础测绘发展规划的编制依据和发展思路

- （一）编制依据

《杭州市“十二五”基础测绘发展规划》编制的依据是：

1、《中华人民共和国测绘法》；

2、《中华人民共和国城乡规划法》；

3、《基础测绘条例》；

4、《国务院关于加强测绘工作的意见》；

5、《长江三角洲地区区域规划》；

6、《浙江省基础测绘管理办法》；

7、《浙江省地理空间数据交换和共享管理办法》

8、《浙江省人民政府关于加强测绘工作的意见》；

9、《杭州市测绘管理办法》（试行）；

10、《杭州市人民政府关于加强测绘工作的实施意见》；

11、《杭州市城市总体规划（2001-2020）》；

12、《杭州市国民经济和社会发展“十二五”规划基本思路》（送审稿）；

13、《2010年杭州市政府工作报告》；

14、《关于印发杭州市‘十二五’规划编制目录的通知》杭政办函【2010】176号；

- （二）指导思想

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入实践科学发展观，按照“共建共享与世界名城相媲美的‘生活品质之城’”的要求，以我市“十二五”经济社会发展力争实现“两个率先”为目标，把为经济社会发展提供保障服务作为测绘工作的出发点和落脚点，健全完善测绘体制机制，增强测绘自主创新能力，加快信息化测绘体系建设，构建数字杭州地理空间框架，加强测绘公共服务，发展地理信息产业，努力建设服务型测绘、开放型测绘、创新型测绘，全面提高测绘对促进科学发展、构建社会主义和谐社会的保障服务水平。

- （三）基本原则

1、坚持统筹规划，协调发展。统筹我市测绘发展全局，推进地理信息资源共建共享，合理规划安排，避免重复测绘，推动公益性测绘和地理信息产业的发展。

2、坚持保障安全，高效利用。妥善处理测绘成果保密与开发利用的关系，在确保国家安全的前提下提供有力的测绘保障服务，加强地理信息资源开发与整合，推动测绘成果广泛应用，促进地理信息产业发展。

3、坚持科技推动，服务为本。贯彻自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的基本方针，以科技创新为动力，以经济社会发展需求为导向，提供可靠、适用、及时的测绘保障服务。

4、坚持完善体制，强化监管。健全测绘行政管理体制，理顺和落实测绘行政主管部门的职责，强化测绘工作统一监管，全面推进测绘依法行政，加大测绘成果管理和测绘市场监管力度。

- （四）发展目标

“十二五”基础测绘发展总体目标：建立地理空间信息交换共享机制，建立信息化测绘体系，实现测绘服务转型升级，为生活品质之城建设提供科学发展的技术保障。

——完善杭州市现代测绘基准体系，为城市发展提供高精度、全覆盖的测绘基准服务。

——完善杭州市数据获取体系，建立不同尺度、不同时相、不同范围、不同类型的数据获取机制，提供多种基础测绘产品，满足城市建设和发展对不同基础数据的要求。

——建立完善的测绘公共服务体系，提高地理信息社会化服务水平。

——建立应急测绘保障体系，提高突发事件的应急测绘保障能力，满足政府对应急事件处理的测绘需求。

- （一）完善杭州市现代测绘基准体系

保持杭州市卫星定位综合服务系统的正常稳定运行，定期维护和更新，为城市建设提供坚实的测绘保障；完成杭州市一、二等水准高程控制网的建立，杭州地区高精度的似大地水准面精化模型，做好似大地水准面模型的应用服务工作，推进新技术在测绘中的广泛应用，提高测绘的作业效率。完成2000国家大地坐标转换工作，满足各项社会经济活动对高精度、地心、实用、统一的大地坐标系的需求。加大我市参考站点、GPS C级点、和一、二等水准点等测量标志的管理和维护工作，减少人为的破坏损失。

- （二）加大基础地理空间信息数据采集力度

基础地理空间信息是“数字杭州”的重要基础和核心组成部分，是政府宏观决策、社会公共服务、电子政务等的基础数据。为满足“十二五”期间城乡建设、统筹规划、城市综合管理等工作的需要，开展航空航天影像获取、数字正射影像和数字高程模型的制作、数字地形图更新以及城市地下管线普查更新，保证基础测绘成果的现势性；全面开展公众关心的地名调查、公共服务设施分布调查等专项基础数据的采集。

加快基础地理空间信息数据的入库管理，拓展专题数据库建设，优化测绘产品和服务结构，实现从二维数据向三维数据的发展，提升城市规划管理水平。

建立健全定期更新和动态更新、框架要素更新和全要素更新相结合的基础地理信息更新机制与技术体系，实现基础地理信息资源数量增加、质量提高和结构优化。

- （三）完善测绘公共服务体系建设

加大对地理信息公共服务平台的开发与应用，为政府各部门提供适用的地理信息平台，满足其在进行与地理位置有关的信息化建设中对基础地理信息的需求。

针对政府决策和百姓生活，开发公开版数字化测绘产品和城市地图（册、集）、政务用图、公益地图等在内的通用地图产品，凸显基础测绘在服务经济社会发展中的公益性和基础性，进一步完善我市基础测绘公共产品体系。

- （四）加大新技术的应用和研究

加大新技术的应用，提高作业效率。采用位置姿态系统（POS）、惯性导航系统（IMU）进行数码航空摄影，减小航空影像处理的外业工作量，节省人力和物力。进行机载激光雷达试验，获取准确的数字地表模型，开展三维快速获取和处理研究。利用不同时期的遥感影像，进行变化检测，为城市规划、建设、管理及城市动态变化监测提供准确、可靠的图件和资料，为城市违法违规建设查处提供“铁证”。

- （五）发展地理信息产业

发展地理信息产业，提升社会化服务能力。加快制定和完善地理信息产业发展的规划、相关政策与标准，培育和规范地理信息产业市场，扶持地理信息企业成长，提高地理信息社会化应用水平，满足社会对便捷、实用和多样化地理信息服务的需求。大力推进地理信息社会化服务，支持和鼓励企业及其它社会组织对地理信息的增值开发和商业服务，推动位置服务、智能交通、电子商务、现代物流等新兴服务业的发展。妥善处理地理信息应用和保密的关系，支持地理信息技术创新和产业化，促进地理信息产业发展。

- （六）建立和完善标准体系和技术规范

“十二五”期间，制定和完善地理信息数据采集、处理、管理、分发服务的标准体系和地理信息数据应用的政策、法规体系。加强测绘与地理信息标准化工作的管理，健全标准体系，研究制定与地理信息资源共建共享有关的地方标准，提高标准的科学性、协调性和适用性。

- （七）为城镇发展与城乡统筹提供测绘保障

走新型城镇化道路，增强城市功能，构建完备的城镇体系，推进城乡一体化发展，均需要基础地理信息和遥感、地理信息系统技术提供的切实保障。“十二五”期间，要确保农村基础地形图的覆盖，应用多尺度、多时相的遥感影像产品，为统筹布局城镇、产业、居住、生态提供测绘保障，促进城乡信息化建设，实现我市经济的快速发展。

县（市）、区要根据经济发展、统筹城乡建设和新农村建设的需求，按1：500、1：1000、1：2000比例尺进行基础地形数据覆盖，工作中要注重覆盖率，满足一定的超前性要求和更新周期。

- （八）建设地理信息安全体系和应急测绘体系

信息安全是地理信息发展和服务的重要保障，要高度重视地理空间数据安全体系建设。制定可靠的空间数据安全防护政策，研究制定全市基础地理信息数据异地备份规定，确保空间信息安全及数据正常运转；积极运用先进技术，对空间数据进行分类分级管理和必要的技术处理，提高地理信息系统的安全性和可靠性，维护国家安全与利用及用户的合法利益。

建立应急测绘保障体系，编制《杭州市测绘应急保障预案》，成立应急测绘保障的组织机构，为我市应对突发自然灾害、事故灾害、公共卫生事件、社会安全事件等突发公共事件处置提供应急测绘保障。

- （九）健全测绘行政管理体制

进一步落实和强化测绘工作管理职责，加强测绘资质、标准、质量以及测绘成果提供和使用等方面的统一监督管理。严格执行测绘成果汇交制度，政府投资项目的测绘成果必须依法及时向测绘行政主管部门无偿汇交，加强测绘成果汇交执行情况的定期检查和重点抽查。推进测绘档案管理信息化。加强对外提供测绘成果的统一管理，修订对外提供测绘成果的有关规定。加大对重要地理信息数据审核、公布和使用的监管力度。完善测绘成果安全保障体系，落实测绘成果异地备份制度，强化测绘成果保密和使用监管。强化测绘成果安全防范意识，依法打击窃取国家秘密测绘成果和向境外非法提供国家秘密测绘成果的犯罪行为。做好测量标志保护和维护工作，制定测量标志土地使用的有关规定，建立责权利相结合的管理机制。

各县（市）、区要进一步加强测绘设置、配备与测绘管理工作相适应的内设机构和人员，做到职责、机构、人员三落实，按照统一、协调、高效的原则，认真履行职责，切实提高测绘管理工作水平。

- （十）健全测绘管理机构，提高测绘管理能力

根据《浙江省测绘与地理信息局关于加强市县测绘与地理信息管理机构建设的通知》（浙测[2010]55号）与省机构编制委员会办公室《关于市县测绘与地理信息机构建设有关事宜的函》（浙编办字[2010]125号）文件精神，进一步调整优化我市测绘管理机构，在杭州市规划局增挂杭州市测绘与地理信息局牌子，明确测绘与地理信息的管理职责和执法主体。各县市区要按照相关文件的要求，加强机构建设，设置好测绘与地理信息管理职责，增加测绘管理力量，做到职责到位、编制到位、人员到位、工作到位，使地理信息工作更好地为经济社会服务。

《浙江省地理空间数据交换和共享管理办法》中指出：“县级以上人民政府应当加强对地理空间数据交换和共享工作的领导和协调，建立地理空间信息资源共建共享机制，加强相关基础设施建设，促进地理空间信息资源的开发和利用，提高地理空间信息资源的共享水平”。“十二五”期间，成立杭州市地理空间数据交换中心，由数据交换中心负责组织采集和更新基础地理空间数据，会同有关部门根据全省地理空间数据交换和共享规划以及本地区经济社会发展需要，建设、管理本地区的共享平台。

建立健全测绘产品质量监督检查和检验机构，成立杭州市测绘产品质量监督检验站，加强对全市测绘产品质量的监督检验，确保产品质量。

- 五、“十二五”基础测绘规划的重点项目

“十二五”期间，根据全市经济社会发展和信息化进程的需要，结合我市测绘的现实基础、发展目标和主要任务，我市基础测绘重点项目主要包括以下几部分：

- （一）现代测绘基准体系建设及应用工程

应用传统和现代大地测量技术，开展现有城市平面和高程基准的建设和维护，保持我市空间定位基准的系统性、稳定性、可用性和先进性，满足我市道路、桥梁、地铁、隧道、杭黄高铁等基础设施建设对高精度、统一定位基准的需要。建设高精度地面沉降网和重点区域实时监测系统，研究地面沉降趋势，对可能出现的灾害提前预警。进一步深化对坐标系统的研究，按照国家对2000国家大地坐标系建设的要求，根据省测绘局对2000国家大地坐标实施的部署，确定我市的2000国家大地坐标基准，进行2000国家大地坐标转换。

1、杭州市卫星定位综合服务系统的维护和形变监测的开展

杭州市卫星定位综合服务系统（简称HZCORS）是一个高精度、高时空分辨率、高效率、高覆盖率的GNSS综合信息服务网，可以向用户提供各种不同精度的位置信息服务。系统的建立为我市提供了一个连续的、动态的、高精度的坐标基准框架，能够在杭州及周边地区完成厘米级、分米级至米级的实时定位，事后处理可达到毫米级精度。由于地球自转、地壳板块运动以及参考站地面沉降等因素的影响，系统需要每年与国家GNSS跟踪站联测一次，解算参考站坐标，及时更新，保持本地区坐标框架基准的稳定。

加大系统的研究应用，计划2012年，建立1～2个基岩标参考站，对系统软件进行升级，实施系统的稳定性监测，开展区域高精度形变监测。对重点地区地表形变，特殊地表形变、地质灾害、重大工程建设（如地铁、隧道、桥梁、高层建筑等）等重要地理信息进行准实时性或事后的三维形变监测,研究其变化趋势，对可能出现的灾害提前预警。

2、城市地面沉降监测网建设工程

地面沉降是一种区域性的缓变型地质灾害，成灾慢，损失大，影响持久。“十一五”基础测绘发展规划中，明确在2009至2010年建立杭州市城区地面沉降观测网，由于资金以及其它原因的影响，该项目未能组织实施。至2011年，随着杭州地区高精度高分辨率似大地水准面确立暨一、二等水准高程控制网建立项目的完成，地面沉降监测网的建设时机已成熟。计划在2011年至2013年，在原有的一、二等水准高程控制网的基础上，加以修改扩充，在断裂带、沙泥土、桥梁、地面等有代表性区域，布设一批沉降观测点，建立城区地面沉降监测网，通过定期的重复观测，确定我市地面沉降范围和沉降速度，掌握各区块的沉降规律，进行有针对性的地面沉降防治工作。

3、建立城区四等水准网

目前我市城区高程控制体系由首级网（暨一、二等水准控制网）与加密网（暨四等水准控制网）组成，其中四等水准控制点点位布设通常与城市一级导线点共有，随着城市建设的不断进行，城市一级导线点的不断破坏，使得我市的高程控制不能满足日常城市工程建设需要，计划在实施1:500地形图动态更新项目时，结合实际情况，分区块布设一批独立的、利于长久保存的四等水准点，水准观测长度2000千米。

4、2000国家大地坐标系转换

国家测绘局2008年6月18日发布公告，经国务院批准，根据《中华人民共和国测绘法》，我国自2008年7月1日起启用2000国家大地坐标系（简称CGCS2000）。测绘成果、地理信息系统，在过渡期内应逐步转换到2000国家大地坐标系。在杭州市卫星定位综合服务系统的更新维护中，通过联测部分A级点和所有C级点，确定我市的2000国家大地基准，求出我市大地控制点在2000国家大地坐标系下的坐标。

杭州市目前采用城市独立坐标系，按照要求，需求出城市独立坐标系与2000国家大地坐标系之间的转换关系，各县（市）、区结合实际情况，在杭州市2000国家大地基准的基础上，制定本区域内的成果到2000国家大地坐标系的转换方案，将控制点成果、基础测绘成果、有关电子地图数据及基础地理信息数据转换到2000国家大地坐标系。

- （二）基础地理空间信息数据采集工程

基础地理空间数据采集是建立“数字杭州”地理信息资源体系的基础，在“十一五”打下的良好基础之上，扩大不同尺度不同时相不同范围基础地理信息数据的采集及更新，满足统筹城乡建设对基础数据的需求。

1、航空航天影像数据获取

航空航天影像以其覆盖范围广、数据信息真、表现直观等特点广泛应用于城市规划、资源调查、生态环境、防灾减灾、违法违规建设查处、旧城拆迁等各项工作中。“十二五”期间，建立航天遥感影像数据每年至少更新一次和航空影像至少五年更新一次的更新机制。在组织航空摄影时同时进行包括位置姿态系统（POS）、惯性导航系统（IMU）等高新技术的应用，提高数据处理能力，减少外业工作量。同时进行机载激光雷达（LIDAR）试验，提高新技术的利用。

航天部分：全市（含萧山、余杭）3300平方千米每年获取分辨率不低于0.5米卫星影像一次；全市域16000平方千米分辨率不低于2.5米卫星影像一次。

航空部分：计划2012年进行一次全市3300平方千米1：10000或1：15000数码航空摄影，获取全色、真彩色和彩红外三种航空影像数据。同时进行机载激光雷达试验，试验面积不低于600平方千米。

2、1:500地形图（DLG）更新

1：500地形图是城、镇（乡）详细规划、村居民点规划编制和各项建设活动的必备要件。考虑城区扩展和城市基础设施快速发展等因素，为保证地图的现势性，实施1：500地形图动态跟踪修测；由于不同时期更新的地形图在精度上存在差异，经过几年的误差积累，使得最终更新的地形图与实际地物之间存在较大误差，需要组织重新实测。“十二五”期间，对我市城区650平方千米分区块实施动态跟踪修测和重新实测，按计划每年完成一个区块的实测，其余区块采用动态跟踪修测，经过五年一个轮回，实现650平方千米的全部实测，即每年约需完成跟踪修测500平方千米，实测130平方千米。

3、1：2000地形图更新

根据《杭州市测绘管理办法（试行）》第十三条规定：“市和各区、县（市）行政区域范围应当覆盖1:2000或1:5000城市基本比例尺的地形图，更新周期一般为3至5年。”为满足城乡规划、城镇建设、重大工程等对现势性较高地形图的需求，“十二五”期间，结合1：500地形图缩编和航空数码影像数据，更新1：2000地形图。

4、数字正射影像（DOM）、数字高程模型（DEM）和数字地表模型（DSM）制作

数字正射影像是见证城市发展变迁的真实记录。为满足资源调查、土地管理、项目选址、违法建设查处、旧城拆迁改造、湖泊山体保护等对数字正射影像和数字高程模型的需要，完成：

（1）、利用分辨率不低于0.5米的卫星遥感影像，按年度完成全市3300平方千米范围1：5000数字正射遥感影像图制作，共5次。

（2）、利用2.5米分辨率卫星影像，完成全市域正射遥感影像制作。

（3）、利用数字航空影像，联合萧山区和余杭区共同完成全市3300平方千米范围1：2000数字正射航空影像图制作和数字高程模型制作。

（4）、利用激光雷达数据，完成主城区600平方千米范围数字地表模型的制作。

5、城市地下管线数据更新

城市地下管线（包括供水、排水、电力、电讯、燃气等）是城市基础设施的重要组成部分，是城市赖以生存和发展的物质基础，关系到城市经济的持续、稳定、健康发展，被称为城市的“血管”和“神经”。为维护城市地下管线的安全，保障城市建设的顺利推进，在“十一五”基础上，继续开展西湖区、江干区、上城区、拱墅区和下城区的地下管线更新，同时增加对滨江和下沙地下管线的更新。加快对主城区地下管线的更新周期；对周边区域进行地下管线探测，扩大管线数据的覆盖范围；着力推进管线竣工测量机制，提高管线数据更新速度，节省更新成本。

6、公共服务信息数据的采集更新

地名数据、酒店、宾馆、兴趣点等公共服务设施信息数据是基础空间信息发挥作用的助推剂。为了更好地发挥基础空间信息为民服务的作用，应将上述公共服务信息数据采集纳入日常任务中，实现信息采集更新的常态化。

- （三）地理信息数据库建设与系统开发应用工程

加强基础测绘成果的入库更新，优化测绘产品和服务结构，开展基础地理信息可视化应用与研究，促进基础地理信息深层次应用，为政府决策、重大战略实施、重大工程建设、城市信息化建设提供及时、可靠、适用的基础地理信息保障服务。

1、基础地理信息数据库更新

基础地理信息数据库包括大地测量数据、数字线划图（DLG）、数字高程模型（DEM）、数字栅格地图（DRG）和数字正射影像图（DOM）、地下管线等。根据测绘年度计划，对已完成的各种比例尺地形图、地下管线、正射影像、数字高程模型等基础地理信息数据，及时整理入库。

2、拓展专题数据库建设

目前我市已建立的专题数据库包括地名数据库、城市路网数据库、城市水网数据库等，根据城市发展的需要，加大各种专题数据的采集与数据库建设，提供多样化的测绘产品，拓展测绘成果的应用领域。

（1）、数字地表模型数据库

数字地表模型（DSM）包括了地表建筑物、桥梁和树木等高度的地面高程模型，可应用于城市规划和三维建模。利用激光雷达生成的数字地表模型，建立城市地表模型专题数据库。

（2）、绿化专题数据库

通过遥感影像解译，结合基础地形图数据，进行城市绿化覆盖提取，建立绿化专题数据库，包括绿化覆盖、绿地、古树名木等信息，为政府打造低碳城市决策提供数据支撑。

（3）、水系专题数据库

通过卫星遥感影像解译，结合基础地理信息相关资料，建立以河流、水库为对象的专题数据库，包括水系的库容、流量等相关专题属性信息。

（4）、建筑物专题数据库

通过基础空间数据库的建设，结合城市建设相关资料，建立以单栋房屋为单位的建筑物专题数据库，包括建筑物的地址、建设年代、结构、使用性质、权属、类别等综合属性信息。

3、建立城市三维模型

城市三维模型是基础空间数据深层次利用、城市规划信息化的产物。“十二五”期间，完成我市主城区300平方千米的三维建模。结合城市规划、建设与管理的需求，开发具有专业应用（如日照分析、视域分析、三维场景分析、高程分析、坡度分析等）的三维应用平台，为政府决策、城市规划建设管理提供支持。

4、建立城市地下空间数据库

以现有市政地下空间设施为基础，建立包括地质环境、地下管网、地下交通、地下人防、地下建筑等在内的地下空间数据库，在此基础上，完成城市地下设施的全面信息化，实现专业应用并提供决策支持，实现地表地下一体化管理。“十二五”期间，研究制定城市地下空间设施普查、测绘、数据建设的相关技术标准，按计划、分区域逐步完成主城区范围的地下空间管理系统建设，为城市规划设计、建设管理、安全防范等提供专业化的应用分析工具，为城市管理者辅助决策提供大力支持，寻求拓展城市生活空间的新途径，实现城市的可持续发展。

- （四）测绘公共服务体系建设工程

在各级基础地理信息数据库的基础上，加强资源整合和数据库完善，完善地理信息公共服务平台建设，满足政府各部门、企业等对基础地理信息公共服务产品的需求。大力开发测绘公共产品，实施城市制图工程，完善我市测绘公共产品体系，满足政府决策、百姓生活和各行各业信息化建设等领域的需要。

1、完善地理信息公共服务平台

继续加大对地理公共信息服务平台的开发研究工作，完成平台网络化应用和数据交换对接，加强资源整合和数据库完善，为自然资源和地理空间基础信息数据库提供科学、准确、及时的基础地理信息数据。

建立涉及基础地理信息相关项目均以共享服务平台为基础的机制,改变传统的介质提供测绘成果的方式，通过平台向用户共享基础测绘成果，用户在平台的基础上，加载自身业务信息，实现数据的共享。加强政府各部门的沟通与交流，推进各部门之间的地理信息资源共建共享，明确共建共享的方式、内容和责任，统筹协调地理信息数据采集分工、持续更新和共享服务工作，避免重复建设。

2、公益性地图网站建设

进一步更新完善公益性地图网站，丰富网站内容，增加兴趣点信息，为政府、企业和公众提供覆盖面广、信息量大、现势性强的地图服务。

3、地图编制

“十二五”期间，进行《杭州市地图集》的更新，综合展现杭州自然地理特征和社会经济发展情况。

更新各类政务用图，满足政府宏观决策对地图的需求；编制出版与人民群众生活息息相关的各类专题地图，为使用者提供方便、快捷的信息资讯服务。

- （五）突发事件保障建设工程

加强地理信息安全建设和测绘应急保障建设，避免或减小突发事件给国家和人民带来的损失

1、数据异地备份建设

随着城市的不断发展，信息化程度的不断提高，数据集中管理的潜在风险逐步显现。重要地理信息数据一旦丢失或遭到自然灾害或人为破坏，就会造成重大损失，有些损失甚至难以弥补。“十二五”期间，加强地理信息安全建设，添置服务器、磁盘阵列等存贮设备，建立与宁波市测绘管理部门的专网光纤通信，实现我市基础地理信息数据异地备份。制定数据异地备份管理规定，确保地理信息安全。

2、测绘应急保障建设

建立全市测绘应急保障工作机制，加强测绘应急保障管理，有效整合利用全市测绘资源，提高测绘应急保障能力。按照《国家测绘应急保障预案》的要求，从应急范围、组织体系、应急响应、支撑环境、监督和管理上进行相应的建设，编制《杭州市测绘应急保障预案》。建立市级测绘应急保障工作机制，成立以市规划局局领导为组长、局机关有关处室及所属事业单位主要领导参加的应急保障领导小组，负责组织领导、统筹协调全市的测绘应急保障工作。初步建成由市、区县构成的一体化的应急测绘体系，为全市应对突发自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发公共事件高效有序地提供测绘保障。

- 六、“十二五”基础测绘项目经费预算

- （一）预算依据

“十二五”基础测绘项目经费预算的依据是中华人民共和国财政部、国家测绘局2009年颁布的《测绘生产成本费用定额》（财建【2009】17号），生产困难类别按II类计算，并参考市场行情，在定额基础上取相应折扣计算核算。

- （二）经费预算

要完成2011年——2015年我市基础测绘规划项目，需投入总经费23385.6万元，详细预算见附录1。

- （三）经费来源

基础测绘为公益性公共服务，属政府承担的公共产品，其经费由各级政府按照“量入为主，突出重点”的原则予以落实。

- 七、保障措施

根据科学发展观和依法行政的要求，加强测绘统一监管能力建设，加强对测绘工作的领导。结合我市实际，健全法规，完善政策，加强测绘市场的监管，完善测绘行业诚信体系建设，创造良好的测绘依法行政环境，保障我市测绘事业的健康有序发展。

- （一）加强对测绘工作的领导

加强对测绘工作的组织领导和统筹协调，落实领导责任制，把抓好测绘工作列入各级政府考核目标，做到责任、措施和投入三到位，把测绘工作作为本地区国民经济和社会发展的重要内容加快推进。

- （二）加强测绘立法和执法工作

完善测绘地方性法规、规章和技术标准。加快地理信息成果共享、测绘成果管理、测绘产品质量监督等方面的规章和规范性文件的制定。要在国家相关法律法规、技术规范的框架下，制定适合我市实际的地方性法规、规章和规范。

- （三）加强测绘成果管理，促进测绘成果的广泛利用

进一步加大测绘成果管理法规的执行力度，健全基础地理信息使用审批程序，加强涉及国家秘密的测绘成果的管理，切实规范成果提供和使用行为，保障测绘成果的开发利用，确保测绘成果既及时发挥作用又维护国家的安全利益。

严格执行测绘成果汇交制度，完善测绘成果汇交制度，充分发挥现有测绘成果的作用，避免重复测绘。财政投资项目的测绘成果必须依法及时向测绘行政主管部门无偿汇交，汇交主体为由业主方委托承担任务的测绘单位。使用其他资金完成的测绘项目应当汇交测绘成果目录。定期开展测绘成果汇交执行情况检查和重点抽查，并且及时发布和更新测绘成果目录信息，及时向社会发布最新的测绘成果信息，促进测绘成果的广泛利用。

- （四）加强测绘市场的监管，完善测绘行业诚信体系建设

加大测绘市场监管力度，进一步加强测绘资质管理。以资质管理为切入点，对从事地理信息数据采集、加工、提供等测绘活动的企事业单位，要完善其测绘资质审查，严把市场准入关。进一步规范地图市场，完善地图审核制度，严把地图审核关，确保地图的现势性和编制质量。进一步加大对地图市场及互联网网站登载地图的监管力度。加大测绘违法案件的执法力度，严厉查处无证测绘、超资质测绘、超范围测绘、非法采集提供地理信息、侵权盗版等不正当竞争行为。建立测绘单位信用体系，严格市场准入和退出机制，加强测绘执法监督，形成统一、竞争、有序的测绘市场。

建立测绘工程和地理信息项目承发包和招投标活动的备案管理制度。凡利用财政资金的测绘工程和地理信息建设项目，以及利用财政资金的工程建设项目中的测绘项目，在发包和招投标工作前，应当向测绘行政主管部门备案，以减少重复建设。

- （五）加大测绘宣传工作的力度

建立测绘工作宣传保障制度，建设测绘行业系统通讯员组织网络，完善测绘宣传工作机制。充分利用各种公开媒体、公开刊物、内部信息报道和测绘网站，宣传重大测绘工程、测绘先进人物、测绘高新技术和测绘成果运用，扩大测绘工作知晓面；积极举办测绘成果成就和地图展览，开展知识竞赛，使人民群众和社会各界更加了解测绘。通过加大测绘工作宣传力度，使各级政府更加重视测绘工作，有关部门大力支持测绘工作，社会各界更加关心测绘工作。

- （六）建立有效的测绘投入保障机制

1、建立公益性测绘的公共财政投入机制

县市区各级政府要按照《测绘法》和《基础测绘管理条例》等法律法规有关规定，加强对基础测绘等公益性测绘工作的领导，将基础测绘纳入本级国民经济和社会发展规划及年度计划，所需经费列入本级财政预算。加强财政经费使用的监管和绩效评估，提高财政资金使用效率。

2、完善公共财政资金使用监管机制

实行基础测绘项目招投标制度，按照国家有关部门的规定，建立起地方财政资金监管制度，提高资金使用效益。统筹规划公益性测绘资源配置，防止重复投入、重复测绘。

- （七）加强测绘人才建设

以重大工程项目带动人才的培养与成长，围绕信息化建设，通过不同层次、不同职责的管理与技术岗位，培养出一批高、中级专业技术人才与复合型管理人才。

“十二五”基础测绘经费预算表

| 序号 | 项目名称 | 年份 | 经费(万元) | 详细预算方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现代测绘基准体系及应用工程 |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市卫星定位综合服务系统的维护和升级 | 2011－2015 | 210.7 | 每年维护费：7站×86021.76元/站×5年×0.7=210.7万 | 定额七折 |
|  |  | 2012 | 95 | 1个基岩站建设及设备50万元+软件升级30万元+沉降监测15万元=95万元 |  |
| 2 | 城市地面沉降网建设工程 | 2011-2015 | 418.3 | 沉降点埋石：浅层基岩标石5点×30068.85元/点×0.8=12万元 普通标石100点×8455.49元/点×0.8=67.6万元 沉降观测：400km×2070.94元/km×5年×0.8=331万元 数据处理：400km×48.1元/km×5年×0.8=7.7万 | 定额八折 |
| 3 | 2000国家大地坐标转换 | 2011 | 38.4 | C级点维护更新，76点×4140.9元/点=31.5万元 数据处理：76点×911.8元/点=6.9万元 |  |
| 二 | 基础地理空间信息数据采集工程 |  |  |  |  |
| 4 | 航空航天数据获取 | 2011-2015 | 363 | 高分辨率GEOEYE影像购买3300km2×220元/ km2×5年=363万元 | 0.5米卫星影像，参考市场报价 |
|  |  | 2012 | 780 | 航空摄影3300 km2×2000元/ km2＝660万元 机载激光雷达 600 km2×2000元/ km2＝120万元 | 参考市场报价 |
|  |  | 2013 | 32 | IRS-P5卫星影像16000 km2×20元/ km2＝32万元。 | 2.5米影像购买，参考市场报价 |
| 5 | 1:500地形图测绘更新 | 2011-2015 | 6515 | 地形图实测，650 km2×182245.28元/ km2×0.55=6515万元 | 定额五五折 |
|  |  | 2011-2015 | 5011.7 | 地形图跟踪修测500 km2×0.2×5年×182245.28元/ km2×0.55=5011.7万元 |  |
| 6 | 1：2000地形图测绘更新 | 2011-2015 | 118.7 | 1：2000地形图缩编，650 km2×3651.64元/ km2×0.5=118.7万元 | 定额五折，杭州市1：500地形图缩编到1：2000 |
| 7 | 数字正射影像、数字高程模型、数字地表模型制作 | 2011-2015 | 203 | GEOEYE正射影像制作3300km2×123元/ km2×5年×0.5=203万元 | 定额五折 |
|  |  | 2013-2014 | 459 | 航空正射影像制作3300km2×1727.65元/ km2×0.7=399万元 | 定额七折 |
|  |  |  |  | 数字地表模型制作 600km2×1000元/ km2=60万元 | 利用激光雷达数据，生成数字地表模型，参考市场报价 |
|  |  | 2013-2014 | 15 | IRS-P5正射影像制作15万元 | 参考市场报价 |
| 8 | 地下管线数据更新 | 2011-2015 | 852.8 | 地下管线数据更新，2000km×10660.85元/km×0.4=852.8万 | 定额四折 |
| 三 | 地理信息数据库建设与系统开发应用工程 |  |  |  |  |
| 9 | 基础地理信息数据库的更新和维护 | 2011-2015 | 3113 | 1：500地形图整理入库：690 km2×12000元/ km2=828万元 1：2000地形图整理入库：3300 km2×2000元/ km2=660万元 多种影像入库3300 km2×2000元/ km2=660万元 大杭州基础框架数据库建设：800万 数字高程模型数据库：3300 km2×500元/ km2=165万 |  |
| 10 | 专题数据库建设 | 2011-2015 | 900 | 绿化专题数据库建设100万 水网专题数据库建设100万 建筑物专题数据库建设100万 道路专题数据库建设100万 公共服务设施数据库建设100万 城市雕塑数据库建设100万 城市地下空间数据库建设100万 政务专题数据库建设（政府机关、金融、教育、卫生等机构）100万 地名地址数据库100万 |  |
| 11 | 城市三维模型 | 2011-2015 | 200 | 支撑软硬件及系统研发200万 |  |
|  |  |  | 2400 | 三维建模：300km2×80000/ km2=2400万 |  |
| 四 | 测绘公共服务体系建设工程 |  |  |  |  |
| 12 | 基础空间数据库共享服务平台（地理信息公共服务平台） | 2011-2015 | 500 | 平台建设，500万 | 根据共享平台建设规划，完成平台总体建设目标内容 |
| 13 | 公益性地图网站 | 2011-2015 | 400 | 公益性地图网站建设400万 | 根据上级部门要求，完成公益性电子地图网站的整体框架，建成二维和三维的地图发布系统 |
| 14 | 地图编制 | 2011-2015 | 500 | 杭州市地图集重新编制、杭州市行政区划图编制、各种专题地图的编制，合计500万 |  |
| 五 | 突发事件保障建设工程 |  |  |  |  |
| 15 | 数据异地备份建设 | 2011-2015 | 200 | 设备投入，光纤通讯费用，备份中心建设合计200万元 |  |
| 16 | 测绘应急保障建设 | 2011-2015 | 60 | 成立应急保障机构，编制《杭州市测绘应急保障预案》，合计10万元 |  |
|  |  |  |  | 应急测绘演练10万×5年=50万 | 每年演练一次 |
| 17 | 合 计 |  | 23385.6 |  |  |

主题词：

抄送：邵占维市长、杨戌标常务副市长、俞志宏副市长、陆瑞芬副秘书长、丁狄刚副秘书长。

杭州市发改委办公室              2011年9月23日印发